## Checklist
หมวด | # | รายการตรวจสอบ | วิธีการทดสอบ/ตรวจสอบ | เกณฑ์ผ่าน | เกณฑ์ไม่ผ่าน | ผลลัพธ์ (Pass/Fail) | หมายเหตุ
1. โครงสร้างและฮาร์ดแวร์พื้นฐาน | 1.1 | ไม่มีขอบคมหรือจุดหนีบที่อันตราย | ตรวจด้วยสายตาและสัมผัสรอบตัวรถ, โหลด, และจุดหมุน | ไม่พบขอบคมหรือช่องหนีบ | พบขอบคมหรือช่องหนีบ
1. โครงสร้างและฮาร์ดแวร์พื้นฐาน | 1.2 | ช่องว่างใต้ตัวรถป้องกันการหนีบเท้า | วัดช่องว่างใต้รถ (ตาม ISO 3691-4) | ช่องว่าง ≥120 มม. หรือ ≤25 มม. | ช่องว่าง 25–120 มม.
1. โครงสร้างและฮาร์ดแวร์พื้นฐาน | 1.3 | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (E‑Stop) ติดตั้งและเข้าถึงได้ | ตรวจตำแหน่งและทดสอบกด E‑Stop ในโหมดต่าง ๆ | E‑Stop ทำงานทันที, เข้าถึงได้จากทุกมุม | E‑Stop ไม่ทำงานหรือเข้าถึงยาก
1. โครงสร้างและฮาร์ดแวร์พื้นฐาน | 1.4 | บัมเปอร์หรือ supplementary contact protection | ตรวจการติดตั้งและทดสอบกดบัมเปอร์ | บัมเปอร์ทำงานและหยุดรถก่อนอันตราย | ไม่มีบัมเปอร์หรือไม่ทำงาน
2. ระบบตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | 2.1 | ตรวจจับบุคคลใน Protective Field | วาง test piece ทรงกระบอก 200×�00 มม. ในเส้นทาง | รถหยุดก่อนสัมผัสทุกครั้ง | ชนหรือหยุดช้า
2. ระบบตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | 2.2 | ตรวจจับวัตถุเตี้ย/คนนอน | วาง test piece ทรงกระบอก 70×´00 มม. แนวนอน | รถหยุดก่อนสัมผัสทุกครั้ง | ชนหรือหยุดช้า
2. ระบบตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | 2.3 | Warning Field ลดความเร็ว | วางวัตถุใน Warning Field | รถลดความเร็วและส่งสัญญาณเตือน | ไม่ลดความเร็วหรือไม่เตือน
2. ระบบตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | 2.4 | ตรวจจับตลอดความกว้างของโหลด | วาง test piece ที่ขอบซ้าย/ขวาของโหลด | ตรวจจับและหยุดทุกครั้ง | ไม่ตรวจจับบางจุด
2. ระบบตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | 2.5 | Safety Laser Scanner ได้ SIL 2/PLd | ตรวจสอบใบรับรองและเอกสาร | มีใบรับรอง SIL 2/PLd | ไม่มีหรือต่ำกว่า
3. ฟังก์ชันความปลอดภัย | 3.1 | Emergency Stop ได้ PL ตาม ISO 13849-1 | ตรวจสอบเอกสารและทดสอบ | PL ≥ PLc | PL ต่ำกว่าหรือไม่ระบุ
3. ฟังก์ชันความปลอดภัย | 3.2 | Safety-related parts of control systems (SRP/CS) | ตรวจสอบสถาปัตยกรรมและประเมิน PL/SIL | PL/SIL ตามข้อกำหนด | ไม่ผ่าน
3. ฟังก์ชันความปลอดภัย | 3.3 | การเปลี่ยนโหมด (Auto/Manual/Maintenance) ปลอดภัย | ทดสอบเปลี่ยนโหมดในสถานการณ์ต่าง ๆ | เปลี่ยนโหมดได้โดยไม่เกิดอันตราย | เปลี่ยนโหมดแล้วเกิดความเสี่ยง
3. ฟังก์ชันความปลอดภัย | 3.4 | การสูญเสียโลคัลไลเซชัน | ปิดเซนเซอร์หรือจำลองสัญญาณหาย | รถหยุดหรือเข้าสู่ safe state | รถเคลื่อนที่ต่อโดยไม่ควบคุม
4. การจัดการความเร็วและโหลด | 4.1 | ความเร็วสูงสุดตามพื้นที่ปฏิบัติงาน | วัดความเร็วในโหมดอัตโนมัติ | ไม่เกินค่าที่กำหนดสำหรับพื้นที่ | เกินค่าที่กำหนด
4. การจัดการความเร็วและโหลด | 4.2 | เสถียรภาพภายใต้โหลดสูงสุด | ทดสอบเคลื่อนที่ด้วยโหลดสูงสุด | ไม่ล้มหรือเอียงเกินเกณฑ์ | ล้มหรือเอียงมาก
4. การจัดการความเร็วและโหลด | 4.3 | ระยะหยุด (Stopping Distance) | คำนวณและทดสอบหยุดจากความเร็วสูงสุด | หยุดภายในระยะที่คำนวณ | หยุดช้ากว่าระยะที่คำนวณ
5. ระบบพลังงานและการชาร์จ | 5.1 | BMS ทำงานปกติ (แรงดันเซลล์, อุณหภูมิ, กระแส) | ตรวจสอบ log BMS | ไม่พบ cell imbalance >50 mV, อุณหภูมิปกติ | พบ imbalance หรืออุณหภูมิสูง
5. ระบบพลังงานและการชาร์จ | 5.2 | การชาร์จปลอดภัย (contact/inductive) | ทดสอบชาร์จและตรวจสอบการตัดเมื่อเต็ม | ชาร์จเต็มและตัดอัตโนมัติ | ชาร์จไม่เต็มหรือไม่ตัด
5. ระบบพลังงานและการชาร์จ | 5.3 | ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ | ตรวจสอบพัดลม/liquid cooling | ทำงานปกติ, อุณหภูมิ <45 °C | ร้อนเกินหรือพัดลมไม่ทำงาน
5. ระบบพลังงานและการชาร์จ | 5.4 | SoC ไม่ต่ำกว่า 20% ก่อนเริ่มงาน | ตรวจสอบระดับประจุก่อนเริ่มงาน | SoC ≥20% | SoC <20%
6. การประเมินความเสี่ยงและการลดภัย | 6.1 | ทำ Risk Assessment ครบทุกโหมด | ตรวจสอบเอกสาร risk assessment | ครอบคลุม Auto/Manual/Maintenance | ไม่ครบหรือไม่ทำ
6. การประเมินความเสี่ยงและการลดภัย | 6.2 | ลดความเสี่ยงตามลำดับ (ออกแบบ→ป้องกัน→เตือน) | ตรวจสอบมาตรการลดความเสี่ยง | ปฏิบัติตามลำดับ | ข้ามขั้นตอน
6. การประเมินความเสี่ยงและการลดภัย | 6.3 | มีแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) | ตรวจสอบเอกสารและทดสอบ | มีแผนและทดสอบแล้ว | ไม่มีแผนหรือไม่ทดสอบ
7. เอกสารและการรับรอง | 7.1 | มีเอกสารเทคนิคครบ (คู่มือ, แผนผัง, BMS log) | ตรวจสอบเอกสาร | ครบถ้วน | ขาดเอกสารสำคัญ
7. เอกสารและการรับรอง | 7.2 | มี EU Declaration of Conformity (ถ้าใช้ CE) | ตรวจสอบเอกสาร | มีและถูกต้อง | ไม่มีหรือไม่ถูกต้อง
7. เอกสารและการรับรอง | 7.3 | มีใบรับรอง Safety Laser Scanner (SIL 2/PLd) | ตรวจสอบใบรับรอง | มีและถูกต้อง | ไม่มีหรือหมดอายุ
7. เอกสารและการรับรอง | 7.4 | มีบันทึกการบำรุงรักษาและทดสอบ | ตรวจสอบ log การบำรุงรักษา | มีบันทึกครบ | ไม่มีบันทึก
8. การทดสอบภาคสนาม | 8.1 | ทดสอบเส้นทางจริง (รวมทางแยกบอด) | ให้รถวิ่งเส้นทางจริง | ปลอดภัยตลอดเส้นทาง | มีจุดเสี่ยงหรือชน
8. การทดสอบภาคสนาม | 8.2 | ทดสอบจุดชาร์จและ docking | ทดสอบชาร์จและ docking ซ้ำ 10 ครั้ง | สำเร็จ 10/10 | ล้มเหลว ≥1 ครั้ง
8. การทดสอบภาคสนาม | 8.3 | ทดสอบการทำงานร่วมกับมนุษย์ | ให้คนเดินผ่านเส้นทางรถ | รถหยุดหรือลดความเร็วปลอดภัย | ไม่ตอบสนองหรืออันตราย
8. การทดสอบภาคสนาม | 8.4 | ทดสอบโหมดแมนนวลและบำรุงรักษา | ทดสอบเปลี่ยนโหมดและทำงาน | ปลอดภัยในทุกโหมด | มีความเสี่ยง

## Stopping_Distance_Calculator
พารามิเตอร์ | ค่าที่ป้อน | หน่วย | สูตร/หมายเหตุ
ความเร็วสูงสุด (v) |  | m/s | ป้อนค่าความเร็วสูงสุดของ AMR
เวลาตอบสนองระบบ (t_response) |  | s | เวลาจากตรวจจับถึงเริ่มเบรก (รวม latency)
ความเร่งในการเบรก (a_brake) |  | m/s^2 | ค่าความเร่งลบขณะเบรก (ใช้ค่าบวกในสูตร)
ระยะหยุดคำนวณ (s_total) |  | m | s = v*t + v^2/(2*a)
ระยะหยุดที่ทดสอบจริง |  | m | วัดจากการทดสอบจริง
ผ่าน/ไม่ผ่าน |  |  | เปรียบเทียบระยะจริงกับคำนวณ
หมายเหตุ

## Test_Results_Log
วันที่ทดสอบ | ผู้ทดสอบ | AMR ID | หมวด | # | รายการตรวจสอบ | ผลลัพธ์ (Pass/Fail) | ค่าที่วัดได้ | หมายเหตุ | การแก้ไข (ถ้ามี)

## Summary_Dashboard
สรุปผลการตรวจสอบ | ค่า | เกณฑ์
จำนวนข้อตรวจสอบทั้งหมด
จำนวนข้อที่ผ่าน
จำนวนข้อที่ไม่ผ่าน
จำนวนข้อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ผลการประเมินรวม |  | ผ่าน/ผ่านแบบมีเงื่อนไข/ไม่ผ่าน
หมายเหตุ
คำแนะนำ:
- ผ่าน: ทุกข้อผ่านเกณฑ์
- ผ่านแบบมีเงื่อนไข: ไม่ผ่าน ≤3 ข้อ และไม่มีข้อวิกฤต (2.1, 2.2, 3.1)
- ไม่ผ่าน: ไม่ผ่าน >3 ข้อ หรือมีข้อวิกฤตไม่ผ่าน