## Roadmap
AMR Project Roadmap - แผนงานตั้งแต่ต้นจนจบ (Encoder/IMU calibration → Pilot)
วิธีใช้: แก้เฉพาะคอลัมน์ 'สถานะ', 'ผู้รับผิดชอบ', 'ประมาณ (วัน)' (ตัวอักษรสีน้ำเงิน) ; Depends on 'n' = งานลำดับ n ใน phase เดียวกัน, 'Pk:n' = phase อื่น. ค่าประมาณวันเป็นการประเมินเบื้องต้นของผู้ช่วย ต้องปรับตามทีมจริง
ID | Phase | งาน (Task) | รายละเอียด / วิธีทำ | เกณฑ์ผ่าน (Acceptance) | เครื่องมือ / ไฟล์ | Priority | ต้องทำก่อน (Depends on) | ประมาณ (วัน) | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | Safety / หมายเหตุ
P1-01 | P1 Baseline & Encoder Odometry | ตรวจ Hardware/Wiring ล้อ-มอเตอร์-Encoder-IMU-E-stop | เช็คขั้วสาย, การยึด IMU (แกน Z ตั้งฉากพื้น, ยึดแน่น), ความตึงสายพาน/ล้อ, ความดันยาง/สภาพล้อ | ทุกช่อง encoder นับได้ ไม่มี pulse หาย; IMU ไม่ขยับเมื่อจับเขย่า | Multimeter, Foxglove | สูง |  | 0.5 | เสร็จ |  | เช็คก่อนทดสอบทุกครั้ง: E-stop ต้องตัดมอเตอร์ได้จริง
P1-02 | P1 Baseline & Encoder Odometry | ยืนยัน ENCODER_PPR = 516.85 ทั้งสองล้อ | ใช้ค่าจาก firmware เป็น ground truth (ไม่ใช้ LEFT_PPR/RIGHT_PPR ใน wheel_joint_state_publisher.py); หมุนล้อ 10 รอบด้วยมือนับ pulse | pulse/รอบ คลาดเคลื่อน <0.5% | stm/src/motor_control_with_pid_optimized.cpp | สูง | 1 | 0.5 | เสร็จ
P1-03 | P1 Baseline & Encoder Odometry | Calibrate wheel_radius / ความเร็วเชิงเส้น (ซ้าย-ขวา แยกกัน) | วิ่งตรง 5-10 m หลายรอบ วัดระยะจริง เทียบ odom (calib_straight_node.py) | ระยะ error <1% และ drift ด้านข้าง <2 cm/5 m | calib_straight_node.py, amr_calib_panel.py | สูง | 2 | 1 | ยังไม่เริ่ม
P1-04 | P1 Baseline & Encoder Odometry | Calibrate wheel_sep (track width) ด้วยการหมุนอยู่กับที่ | หมุน 360°/720° CW และ CCW ×5 รอบ วัดมุมจริงด้วยเส้นอ้างอิง/LiDAR; wheel_sep_true = nominal × commanded / actual | มุมสะสม error <1° ต่อ 360°; CW กับ CCW ต่างกัน <1% | calib_rotate_node.py | สูง | 3 | 1 | ยังไม่เริ่ม |  | ทดสอบความเร็วต่ำ พื้นที่โล่ง ตรวจ E-stop ก่อน
P1-05 | P1 Baseline & Encoder Odometry | Sync ค่า wheel_sep ทั้ง 4 ที่ (firmware, URDF, calib scripts, panel) | แก้ 0.472 → ค่าใหม่ใน firmware, amr.urdf.xacro (wheel_separation), calib_rotate/straight_node, amr_calib_panel | grep ไม่พบค่าเก่าเหลือ; build+flash ผ่าน | git grep 0.472 | สูง | 4 | 0.5 | ยังไม่เริ่ม |  | Flash firmware แล้วทดสอบความเร็วต่ำก่อนใช้งานจริง
P1-06 | P1 Baseline & Encoder Odometry | ตรวจความแตกต่างซ้าย/ขวา (Motor table / PID) | ทดสอบ step response ที่ 10-100% ตรวจ steady-state error และ overshoot; ต่อยอดจาก wheel_data และ calibration table V9.x | error ความเร็วล้อ <3% ที่ทุกช่วง; ไม่ overshoot >10% | wheel_data/, rosbag, PlotJuggler | กลาง | 5 | 2 | ยังไม่เริ่ม
P2-01 | P2 IMU Calibration | เก็บ Gyro static noise/bias (นิ่ง 5-10 นาที) | บันทึก /imu/data, คำนวณ bias, noise density, Allan variance (ถ้าทำได้); ตรวจอุณหภูมิ warm-up | bias เสถียร; noise สอดคล้อง datasheet | rosbag2, Python | กลาง | 1 | 0.5 | ยังไม่เริ่ม
P2-02 | P2 IMU Calibration | Calibrate Gyro scale factor Z | หมุนมุมรู้ค่า (360° ×5) เทียบมุมจริง; gyro_scale = actual/integrated แล้วใส่ใน publish_imu() | scale error <0.5%; CW/CCW สมมาตร | STM32 firmware, calib_rotate_node.py | สูง | P1:4 | 1 | ยังไม่เริ่ม
P2-03 | P2 IMU Calibration | ตรวจ sign และแกน angular_velocity.z | หมุน CCW ต้องเป็นค่าบวก (REP-103); ตรวจ frame_id ของ IMU ใน URDF | หมุนซ้าย=+z ตรงกับ /wheel/odom | ros2 topic echo | สูง | 2 | 0.25 | ยังไม่เริ่ม |  | ตรวจก่อนเปิด EKF เสมอ (เคยพบอาการเลี้ยวผิดใน ekf.yaml)
P2-04 | P2 IMU Calibration | ปรับ DLPF/sample rate และตรวจ vibration | ทดสอบ DLPF ~20-42 Hz, ยึดฐาน IMU ให้แน่น/ใส่ damper; ตรวจ ZUPT ไม่ทำงานผิดตอนหมุน | ความแกว่ง gyro ขณะหมุน steady <±3% | firmware config, PlotJuggler | กลาง | 3 | 1 | ยังไม่เริ่ม
P2-05 | P2 IMU Calibration | Calibrate accel (6-point) - ถ้าจะใช้งานจริง | ทำเฉพาะเมื่อต้องใช้ ax/ay; ปกติไม่ fuse accel | bias/scale accel ตรวจแล้ว | - | ต่ำ | 1 | 1 | ยังไม่เริ่ม |  | ทางเลือก
P3-01 | P3 Sensor Fusion (EKF) | เปิด imu0 ใน ekf.yaml เฉพาะ vyaw | แก้ imu0_config ให้ true เฉพาะ vyaw; ตั้ง covariance IMU และ /wheel/odom ตามค่า noise ที่วัดได้ | EKF yaw ไม่ drift >2°/รอบ ที่ 360°×5 | ekf.yaml, robot_localization | สูง | P2:3 | 1 | ยังไม่เริ่ม
P3-02 | P3 Sensor Fusion (EKF) | ทดสอบ Odom: หมุน/สี่เหลี่ยม/วงกลม/กลับจุดเริ่ม (UMBmark) | วิ่งสี่เหลี่ยม 2×2 m CW+CCW ×5 วัดตำแหน่งปลายทาง; ปรับ wheel_radius L/R และ wheel_sep | error ตำแหน่งปลายทาง <5 cm, heading <2° | calib_straight/circle_path_node.py | สูง | 1 | 2 | ยังไม่เริ่ม
P3-03 | P3 Sensor Fusion (EKF) | Cross-check encoder vs IMU vs LiDAR (ดู slip) | เพิ่ม node ตรวจ ¦w_enc - w_gyro¦ > threshold แล้ว flag ล้อลื่น/ชน | ตรวจจับ slip ได้ในการทดสอบจงใจ | Foxglove, ros2 node | กลาง | 2 | 1 | ยังไม่เริ่ม |  | ใช้เป็น diagnostic ไม่ใช่ safety input
P4-01 | P4 SLAM & Mapping | ตั้งค่า LiDAR (RPLIDAR C3) + laser_filters | ตรวจ mount, TF (base_link→laser), blank-out มุมที่บังตัวรถ, ความถี่ scan | ไม่มี self-hit; scan เสถียร ≥10 Hz | laser_filters.yaml, Foxglove | สูง | P3:2 | 1 | ยังไม่เริ่ม
P4-02 | P4 SLAM & Mapping | Extrinsic calibration LiDAR/Camera ใน URDF | วัด offset ตำแหน่ง/มุม เทียบกับ base_footprint; ตรวจ TF tree | กำแพงตรงเป็นเส้นตรงเมื่อหมุนรถ | amr.urdf.xacro, RViz | สูง | 1 | 1 | ยังไม่เริ่ม
P4-03 | P4 SLAM & Mapping | ทำแผนที่ (slam_toolbox) รอบโรงงาน | Teleop ช้าๆ (<0.3 m/s), ปิด loop หลายจุด, หลีกเลี่ยงคน/ของเคลื่อนที่; บันทึก rosbag | แผนที่ไม่เบี้ยว, loop closure ถูกต้อง | slam_toolbox, rosboard, control panel | สูง | 2 | 2 | ยังไม่เริ่ม
P4-04 | P4 SLAM & Mapping | ตัดแต่งแผนที่ + keepout/speed zones | แก้ PGM ลบ noise; สร้าง keepout mask สำหรับโซน ESD/สายพาน/ทางเดินคน | แผนที่สะอาด; keepout ทำงานใน Nav2 | GIMP, nav2_map_server, keepout filter | กลาง | 3 | 1 | ยังไม่เริ่ม
P5-01 | P5 Localization & Navigation (Nav2/MPPI) | ตั้งค่า AMCL/localization บนแผนที่ที่สร้าง | ตั้ง initial pose, ทดสอบ kidnapped robot, ปรับ laser model | pose error <10 cm/3° ในหลายจุด | nav2_amcl, Foxglove | สูง | P4:4 | 1 | ยังไม่เริ่ม
P5-02 | P5 Localization & Navigation (Nav2/MPPI) | Tune Costmap (footprint, inflation, obstacle layer + depth camera) | ตั้ง footprint จริง, inflation ให้ผ่านทางแคบในโรงงาน, ใช้ HP60C ตรวจสิ่งกีดขวางต่ำ | ผ่านประตู/ทางแคบตามที่กำหนดโดยไม่ชน | nav2_params.yaml | สูง | 1 | 2 | ยังไม่เริ่ม |  | เว้นระยะรอบรถตาม ISO 3691-4
P5-03 | P5 Localization & Navigation (Nav2/MPPI) | Tune MPPI controller | ปรับ vx_max, wz_max, critics weights, ความเร่ง/หน่วง ให้สอดคล้อง limit มอเตอร์ | ไม่แกว่ง, เลี้ยวนุ่ม, ตามเส้นทาง error <10 cm | nav2_params.yaml | สูง | 2 | 3 | ยังไม่เริ่ม
P5-04 | P5 Localization & Navigation (Nav2/MPPI) | Tune Behavior Tree (recovery, retry, wait) | ตั้ง recovery เมื่อถูกบล็อก, timeout, สั่งรอ/ถอย | ไม่ค้าง ไม่วนไม่จบ; รายงานสถานะได้ | behavior_trees/ | กลาง | 3 | 2 | ยังไม่เริ่ม
P5-05 | P5 Localization & Navigation (Nav2/MPPI) | ทดสอบ Navigation ระยะยาว (multi-waypoint, 50+ รอบ) | วิ่งเส้นทางจริงซ้ำ วัด success rate, เวลา, จำนวน recovery | success ≥95% และไม่มีการชน | rosbag, Foxglove | สูง | 4 | 3 | ยังไม่เริ่ม
P6-01 | P6 Safety & Compliance (ISO 3691-4) | ระบุ Hazard/Risk Assessment (ISO 12100 / ISO 3691-4) | ระบุอันตราย: ชนคน, ตกขอบ, ทับเท้า, Payload หล่น; กำหนด PL/SIL | เอกสาร Risk Assessment อนุมัติ | AMR_AGV_Safety_Checklist.xlsx | สูง |  | 2 | ยังไม่เริ่ม |  | หัวใจของมาตรฐาน
P6-02 | P6 Safety & Compliance (ISO 3691-4) | E-stop ฮาร์ดแวร์ (ตัดพลังมอเตอร์ ไม่ผ่าน software) | ติดตั้ง/ทดสอบวงจร E-stop, ปุ่มบนตัวรถ, ระยะหยุด | ระยะหยุดตามที่คำนวณ; ตัดพลังได้ทุกกรณี | Multimeter, ทดสอบ | สูง | 1 | 2 | ยังไม่เริ่ม |  | ต้องเป็นวงจรอิสระจาก Jetson/ROS
P6-03 | P6 Safety & Compliance (ISO 3691-4) | Safety LiDAR / Protective field / Bumper | ตั้งโซน Stop/Slow ตามความเร็วและระยะเบรก; ทดสอบวัตถุมาตรฐาน | ตรวจจับคน/ขาที่ระยะที่กำหนด | Safety scanner/bumper | สูง | 1 | 3 | ยังไม่เริ่ม |  | RPLIDAR C3 ไม่ใช่ safety-rated
P6-04 | P6 Safety & Compliance (ISO 3691-4) | ตัวบ่งชี้เตือน (ไฟ/เสียง) + จำกัดความเร็วตามโซน | ไฟสถานะ, buzzer ตอนถอย/เลี้ยว, ความเร็ว ≤ ตามพื้นที่คนเดิน | ทดสอบผ่านตาม checklist | - | กลาง | 2 | 1 | ยังไม่เริ่ม
P6-05 | P6 Safety & Compliance (ISO 3691-4) | Watchdog / Fail-safe (micro-ROS ขาด, cmd_vel timeout) | STM32 หยุดมอเตอร์เมื่อไม่มีคำสั่ง >X ms; ตรวจ Jetson ค้าง/สาย USB หลุด | หยุดภายใน timeout ทุกกรณีทดสอบ | firmware, micro-ROS agent | สูง |  | 2 | ยังไม่เริ่ม
P6-06 | P6 Safety & Compliance (ISO 3691-4) | ทดสอบ Safety functions และบันทึกผล | ทำตาม checklist, เก็บหลักฐาน/รูป/วิดีโอ | ทุกข้อ pass ก่อนใช้กับคน | AMR_AGV_Safety_Checklist.xlsx | สูง | 2,3,4,5 | 2 | ยังไม่เริ่ม |  | ห้ามใช้งานใกล้คนก่อนผ่านข้อนี้
P7-01 | P7 System Integration & Operations | Bringup อัตโนมัติ (systemd/launch) + Watchdog Jetson | auto-start ROS2 stack, restart เมื่อ crash, ตรวจ power mode/temperature | เปิดเครื่องแล้วพร้อมใช้ ≤ 2 นาที | systemd, bringup.launch.py | กลาง | P5:5 | 1 | ยังไม่เริ่ม
P7-02 | P7 System Integration & Operations | Control panel / Foxglove dashboard สำหรับ Operator | ปุ่ม Start/Stop, เลือกเส้นทาง, แสดงแบตเตอรี่/ข้อผิดพลาด (ภาษาไทย) | operator ใช้ได้โดยไม่ต้องใช้ terminal | amr_control_panel.py | กลาง | 1 | 2 | ยังไม่เริ่ม |  | ผู้ใช้คือ operator ไลน์ PCB
P7-03 | P7 System Integration & Operations | Mission/Station: Docking / Payload / Handover | กำหนด station (SMT, AOI, Warehouse), การจอดเข้าจุดแม่นยำ, ตรวจ Payload | จอดคลาดเคลื่อน <2 cm (หรือตามงาน) | Nav2 docking, AprilTag/reflector | กลาง | 1 | 4 | ยังไม่เริ่ม |  | ตรวจ ESD ของ Payload/ล้อ
P7-04 | P7 System Integration & Operations | Battery/Charging management | อ่านแรงดัน/SoC, ขีดจำกัดต่ำ→กลับ charge, ทดสอบ discharge curve | ไม่ดับกลางทาง; กลับจุดชาร์จอัตโนมัติ | STM32 ADC, BMS | กลาง |  | 2 | ยังไม่เริ่ม
P7-05 | P7 System Integration & Operations | Logging / Diagnostics / Remote monitoring | บันทึก rosbag เหตุผิดปกติ, health topic, Foxglove remote | ย้อนดูเหตุการณ์ได้ | rosbag2, diagnostics | กลาง | 1 | 1 | ยังไม่เริ่ม
P7-06 | P7 System Integration & Operations | Fleet Management (ถ้ามีหลายคัน) | ทำ traffic management, job queue, MQTT/Open-RMF | 2+ คันไม่ชน/ไม่ deadlock | Open-RMF | ต่ำ |  | 5 | ยังไม่เริ่ม |  | ทางเลือกระยะถัดไป
P8-01 | P8 Pilot, Documentation & Handover | Pilot run ในไลน์จริง (1-2 สัปดาห์) | ให้ operator ใช้งานจริง บันทึกปัญหา/ MTBF/ success rate | ≥95% mission success, ไม่มี safety incident | Log, checklist | สูง | P6:6,P7:1 | 10 | ยังไม่เริ่ม
P8-02 | P8 Pilot, Documentation & Handover | เอกสาร: คู่มือ Operator + Maintenance + SOP ฉุกเฉิน | ขั้นตอนเปิด/ปิด, ชาร์จ, ล้างแผนที่, การตรวจประจำวัน, แก้ปัญหาเบื้องต้น | ผู้อื่นทำตามเอกสารได้เอง | document/ | กลาง | 1 | 3 | ยังไม่เริ่ม
P8-03 | P8 Pilot, Documentation & Handover | อบรม Operator/ช่างซ่อมบำรุง | สอนปุ่ม/สัญญาณ/E-stop, Preventive Maintenance (ล้อ, encoder, LiDAR ความสะอาด) | ทุกคนผ่านแบบทดสอบ | แบบทดสอบ.ods | กลาง | 2 | 1 | ยังไม่เริ่ม
P8-04 | P8 Pilot, Documentation & Handover | Backup/Version control (git tag) + Recalibration schedule | tag ค่า calibration/แผนที่/firmware; กำหนดรอบ recalibrate (เปลี่ยนล้อ/ทุก N เดือน) | restore ระบบได้ภายใน 1 ชม. | git | กลาง |  | 1 | ยังไม่เริ่ม

## Summary
สรุปความคืบหน้าตาม Phase (คำนวณอัตโนมัติจากชีต Roadmap)
Phase | จำนวนงาน | เสร็จ | กำลังทำ | ติดปัญหา | % เสร็จ | วันรวม (ประมาณ) | วันคงเหลือ
P1 Baseline & Encoder Odometry | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.33% | 5.5 | 4.5
P2 IMU Calibration | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.75 | 3.75
P3 Sensor Fusion (EKF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 4
P4 SLAM & Mapping | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 5
P5 Localization & Navigation (Nav2/MPPI) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 11
P6 Safety & Compliance (ISO 3691-4) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 12
P7 System Integration & Operations | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 15
P8 Pilot, Documentation & Handover | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 15
รวมทั้งหมด | 39 | 2 | 0 | 0 | 5.128% | 71.25 | 70.25
หมายเหตุ:
- ค่า 'ประมาณ (วัน)' เป็นการประเมินเบื้องต้นโดยผู้ช่วย ไม่ใช่ข้อมูลจากทีม ให้ปรับตามกำลังคนจริง (วันรวมเป็น man-day ต่อเนื่อง ไม่ได้ทำขนานกัน)
- ลำดับแนะนำ: P1 → P2 → P3 → P4 → P5 ; P6 (Safety) ทำขนานตั้งแต่ต้นและต้องผ่านก่อน Pilot ใน P8
- งานสำคัญทันที (ต่อจากผลทดสอบล่าสุด): P1-04 wheel_sep, P2-02 gyro scale, P2-03 ตรวจ sign, P3-01 เปิด IMU ใน EKF